## Sheet1
ID | Título | Rol | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Valor al Usuario | Esfuerzo (Story Points) | Estado | Sprint | Criterios de aceptación (Given/When/Then)
HU-01 | Ver información general | Visitante | Media | Información básica del sistema | 2 | Terminado | 1 | Given usuario visita el sitio / When accede al home / Then ve información general
HU-02 | Ver información de la ETA | Visitante | Media | Contexto institucional | 2 | Terminado | 1 | Given usuario accede al footer / When selecciona 'Sobre ETA' / Then ve información institucional
HU-03 | Ver políticas de privacidad y contacto | Visitante | Media | Transparencia y contacto | 2 | Terminado | 1 | Given usuario accede a footer / When selecciona 'Políticas' / Then se muestran políticas
HU-04 | Iniciar sesión con correo institucional | Alumno/Docente | Alta | Acceso personalizado | 5 | Terminado | 2 | Given usuario ingresa correo válido / When presiona iniciar sesión / Then accede al sistema
HU-05 | Cerrar sesión | Alumno/Docente | Alta | Seguridad de cuenta | 3 | Terminado | 2 | Given usuario autenticado / When selecciona cerrar sesión / Then finaliza su sesión
HU-06 | Ver catálogo de libros | Alumno/Docente | Alta | Acceso a contenido principal | 5 | Terminado | 2 | Given usuario autenticado / When entra al catálogo / Then ve lista de libros
HU-07 | Buscar libros por texto | Alumno/Docente | Alta | Búsqueda rápida | 3 | Terminado | 3 | Given usuario escribe en la barra / When presiona buscar / Then se filtran resultados
HU-08 | Filtrar libros por categoría/año/disponibilidad | Alumno/Docente | Alta | Filtrado útil | 3 | Terminado | 3 | Given filtros seleccionados / When usuario aplica filtros / Then catálogo se actualiza
HU-09 | Ver detalle de un libro | Alumno/Docente | Alta | Información completa del libro | 3 | Terminado | 3 | Given usuario abre un libro / When ingresa al detalle / Then ve toda la información
HU-10 | Solicitar reserva de un libro | Alumno/Docente | Alta | Acceso al préstamo | 5 | Terminado | 4 | Given libro disponible / When usuario presiona reservar / Then se registra la solicitud
HU-11 | Ver mis solicitudes y estados | Alumno/Docente | Alta | Seguimiento de solicitudes | 3 | Terminado | 4 | Given usuario tiene solicitudes / When ingresa a su panel / Then ve sus estados
HU-12 | Cancelar una solicitud pendiente | Alumno/Docente | Media | Autogestión | 3 | Pendiente | 4 | Given solicitud pendiente / When usuario presiona cancelar / Then solicitud se marca cancelada
HU-13 | Ver horarios y normas de la biblioteca | Alumno/Docente | Media | Información operativa | 2 | Terminado | 5 | Given usuario autenticado / When ingresa a horarios / Then ve información operativa
HU-14 | Ver talleres y eventos | Alumno/Docente | Media | Acceso a eventos educativos | 2 | Terminado | 5 | Given evento registrado / When usuario ingresa a eventos / Then se listan eventos
HU-15 | Consultar preguntas frecuentes (FAQ) | Alumno/Docente | Baja | Resolución de dudas | 1 | Terminado | 5 | Given usuario accede a FAQ / When selecciona pregunta / Then se despliega la respuesta
HU-16 | Enviar consulta a la biblioteca | Alumno/Docente | Alta | Soporte personalizado | 2 | Terminado | 5 | Given usuario escribe consulta / When envía formulario / Then se envía la consulta
HU-17 | Iniciar sesión como administrador | Administrador | Alta | Acceso administrativo seguro | 3 | Terminado | 6 | Given admin ingresa credenciales / When inicia sesión / Then accede al panel admin
HU-18 | Ver panel de administración | Administrador | Alta | Gestión centralizada | 2 | Terminado | 6 | Given admin autenticado / When entra al panel / Then ve accesos rápidos
HU-19 | Registrar nuevo libro | Administrador | Alta | Actualización del catálogo | 5 | Terminado | 6 | Given admin rellena formulario / When guarda / Then libro se registra
HU-20 | Editar libro y modificar stock | Administrador | Alta | Control de inventario | 4 | Terminado | 6 | Given admin abre libro / When edita información / Then libro se actualiza
HU-21 | Deshabilitar libro temporalmente | Administrador | Media | Disponibilidad real | 3 | Terminado | 6 | Given admin cambia estado / When deshabilita libro / Then deja de mostrarse
HU-22 | Ver usuarios y sus solicitudes | Administrador | Media | Control de usuarios | 4 | Terminado | 7 | Given admin entra a usuarios / When selecciona uno / Then ve sus solicitudes
HU-23 | Ver solicitudes del sistema | Administrador | Alta | Gestión de solicitudes | 4 | Terminado | 7 | Given solicitudes activas / When admin entra / Then se listan todas
HU-24 | Aprobar solicitud | Administrador | Alta | Flujo de aprobación | 4 | Terminado | 7 | Given solicitud pendiente / When admin aprueba / Then cambia a ACEPTADO
HU-25 | Rechazar solicitud con mensaje | Administrador | Alta | Comunicación con usuarios | 4 | Terminado | 7 | Given solicitud pendiente / When admin rechaza / Then debe escribir motivo
HU-26 | Modificar solicitud | Administrador | Media | Flexibilidad administrativa | 4 | Terminado | 7 | Given solicitud existente / When admin modifica / Then cambio queda registrado
HU-27 | Registrar devolución | Administrador | Alta | Cierre de préstamos | 3 | Terminado | 8 | Given libro devuelto / When admin marca devolución / Then stock aumenta
HU-28 | Ver reportes del sistema | Administrador | Media | Toma de decisiones | 5 | Terminado | 8 | Given solicitudes registradas / When admin entra a reportes / Then ve métricas