## Sheet1
ID HU | Funcionalidad | Prioridad | Esfuerzo (SP) | Sprint | Responsable | Dependencias | Riesgo | Estado | Sprint | Fecha
HU-01 | Ver información general | Media | 2 | Sprint 1 | Isaías | — | Bajo | Terminado | Sprint 1 – Información base | 09–15 septiembre 2024
HU-02 | Ver información de la ETA | Media | 2 | Sprint 1 | Isaías | HU-01 | Bajo | Terminado | Sprint 2 – Autenticación | 16–22 septiembre 2024
HU-03 | Ver políticas y contacto | Media | 2 | Sprint 1 | Isaías | — | Bajo | Terminado | Sprint 3 – Catálogo | 23–29 septiembre 2024
HU-04 | Iniciar sesión institucional | Alta | 5 | Sprint 2 | Angelo | HU-01-03 | Medio | Terminado | Sprint 4 – Solicitudes de préstamo | 30 septiembre – 6 octubre 2024
HU-05 | Cerrar sesión | Alta | 3 | Sprint 2 | Angelo | HU-04 | Bajo | Terminado | Sprint 5 – Contenido institucional | 7–13 octubre 2024
HU-06 | Ver catálogo | Alta | 5 | Sprint 3 | Isaías | HU-04 | Medio | Terminado | Sprint 6 – Administración básica | 14–20 octubre 2024
HU-07 | Buscar libros | Alta | 3 | Sprint 3 | Isaías | HU-06 | Medio | Terminado | Sprint 7 – Administración intermedia | 21–27 octubre 2024
HU-08 | Filtrar libros | Alta | 3 | Sprint 3 | Isaías | HU-06 | Medio | Terminado | Sprint 8 – Administración avanzada y reportes | 28 octubre – 3 noviembre 2024
HU-09 | Ver detalle del libro | Alta | 3 | Sprint 3 | Isaías | HU-06 | Medio | Terminado
HU-10 | Solicitar reserva | Alta | 5 | Sprint 4 | Angelo | HU-06, HU-04 | Alto | Terminado
HU-11 | Ver solicitudes | Alta | 3 | Sprint 4 | Isaías | HU-10 | Medio | Terminado
HU-12 | Cancelar solicitud | Media | 3 | Sprint 4 | Isaías | HU-11 | Bajo | Terminado
HU-13 | Ver horarios y normas | Media | 2 | Sprint 5 | Isaías | — | Bajo | Terminado
HU-14 | Ver talleres y eventos | Media | 2 | Sprint 5 | Isaías | — | Bajo | Terminado
HU-15 | FAQ | Baja | 1 | Sprint 5 | Isaías | — | Bajo | Terminado
HU-16 | Enviar consulta | Alta | 2 | Sprint 5 | Isaías | HU-04 | Medio | Terminado
HU-17 | Login administrador | Alta | 3 | Sprint 6 | Angelo | HU-04 | Alto | Terminado
HU-18 | Ver panel admin | Alta | 2 | Sprint 6 | Isaías | HU-17 | Medio | Terminado
HU-19 | Registrar libro | Alta | 5 | Sprint 6 | Angelo | HU-18 | Medio | Terminado
HU-20 | Editar libro | Alta | 4 | Sprint 7 | Angelo | HU-19 | Medio | Terminado
HU-21 | Deshabilitar libro | Media | 3 | Sprint 7 | Angelo | HU-19 | Bajo | Terminado
HU-22 | Ver usuarios | Media | 4 | Sprint 7 | Angelo | HU-17 | Medio | Terminado
HU-23 | Ver solicitudes | Alta | 4 | Sprint 7 | Angelo | HU-10 | Alto | Terminado
HU-24 | Aprobar solicitud | Alta | 4 | Sprint 8 | Angelo | HU-23 | Alto | Terminado
HU-25 | Rechazar solicitud | Alta | 4 | Sprint 8 | Angelo | HU-23 | Alto | Terminado
HU-26 | Modificar solicitud | Alta | 4 | Sprint 8 | Angelo | HU-23 | Medio | Terminado
HU-27 | Registrar devolución | Alta | 3 | Sprint 8 | Angelo | HU-23 | Medio | Terminado
HU-28 | Ver reportes | Alta | 5 | Sprint 8 | Isaías | HU-23 | Alto | Terminado